## แม่แฝก
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ลำดับที่ | หมวด/รหัส |  | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | แหล่งของเงิน | ชื่องาน | เงินประจำงวด | เบิกจ่าย | ข้อผูกพัน | เงินกันเหลื่อมปี | คงเหลือ | เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (ศูนย์ต้นทุน 0700300172) | [6 empty] | 29059619 | 25249340.35 | 348962.41 | 0 | 3787550.24 | 86.8881
|  |  | รวมรหัสงาน 22701 | แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การจัดการน้ำชลประทาน |  |  | 29059619 | 25249340.35 | 348962.41 | 0 | 3787550.24 | 86.8881
งบดำเนินงาน | [5 empty] | (5000H0858211) | 944700 | 567836.6 | 0 | 0 | 376863.4 | 60.1076
1 | 22001 | 300 | 0700322001000000 | 070035000H0858 | 5611200 | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 162600 | 39678.7 | 0 |  | 122921.3 | 24.4026
5611210
[5 empty] | 5611220 |  |  | 37438.7
[5 empty] | 5611230 |  |  | 2240
| 22001 | 450 | 0700322001000000 | 070035000H0858 | 5611240 | ค่าสาธารณูปโภค | 537300 | 364957.9 |  |  | 172342.1 | 67.9244
(5000H0858213)
2 | 22001 | 300 | 0700322001000000 | 070035000H0858 | 5611200 | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทนอาสาสมัคร) | 244800 | 163200 | 0 |  | 81600 | 66.6667
5611210
[5 empty] | 5611220 |  |  | 163200
5611230
งบลงทุน | [6 empty] | 27913519 | 24486303.75 | 348962.41 | 0 | 3404486.84 | 87.722
|  |  | รวม 0700322001410021 |  |  |  | 2599919 | 2599917.55 | 0 | 0 | 1.45 | 99.9999
1 | 22001 | 600 | 0700322001410021 | 070035000H0857 | 5611320 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงอาคารที่ทำการ โครงการฯแม่แฝก-แม่งัด | 2599919 | 2599917.55 |  |  | 1.45 | 99.9999
|  |  | รวม 0700322001410029 |  |  |  | 2403000 | 2400426.32 | 0 | 0 | 2573.68 | 99.8929
1 | 22001 | 600 | 0700322001410029 | 070035000H0857 | 5611320 | สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก | 2403000 | 2400426.32 |  |  | 2573.68 | 99.8929
กม.12+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
|  |  | รวม 0700322001420052 |  |  |  | 17364000 | 15019916.48 | 71168 | 0 | 2344083.52 | 86.5003
1 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | บำรุงรักษาหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา 453 ไร่ | 634200 | 440424.8 |  |  | 193775.2 | 69.4457
2 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 731 ไร่ | 1023400 | 795034 |  |  | 228366 | 77.6856
3 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย แม่งัด 11 สาย 39.200กม | 283700 | 261026.8 |  |  | 22673.2 | 92.008
4 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย แม่แฝก 19 สาย 127.800กม | 754700 | 463284.4 |  |  | 291415.6 | 61.3866
5 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำแม่แฝก 1 งาน | 430000 | 392694.1 |  |  | 37305.9 | 91.3242
6 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซม ปตร. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก 1 งาน | 334000 | 229401.8 |  |  | 104598.2 | 68.6832
7 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอย 1R-3L-RMC แม่งัด กม.0+700 1 งาน | 1434000 | 1433917.04 |  |  | 82.96 | 99.9942
8 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมคลองซอย 1L-8R แม่แฝก | 2103000 | 2102814.1 |  |  | 185.9 | 99.9912
9 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องกว้านระบาย อาคารระบายน้ำ | 2330000 | 1860007.95 |  |  | 469992.05 | 79.8287
(Service Spillway) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
10 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมไซฟ่อน คลองซอย 9 ขวา แม่แฝก กม.1+690 | 1597000 | 1587487.54 |  |  | 9512.46 | 99.4044
11 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายแม่แฝก | 2158000 | 2128201.79 |  |  | 29798.21 | 98.6192
12 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมท่อลอดคลอง กม.2+669 RMC แม่งัด | 818000 | 759162.74 |  |  | 58837.26 | 92.8072
13 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมท่อลอดคลอง กม.5+224 LMC แม่งัด | 928000 | 863940.58 |  |  | 64059.42 | 93.097
14 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-1R-LMC แม่งัด และอาคารประกอบ | 731000 | 680403.74 |  |  | 50596.26 | 93.0785
15 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-2L-RMC แม่งัด และอาคารประกอบ | 744000 | 678993.9 |  |  | 65006.1 | 91.2626
16 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมอาคารพลับพลาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล | 355000 | 343121.2 |  |  | 11878.8 | 96.6539
17 | 22001 | 600 | 0700322001420052 | 070035000H0858 | 5611320 | ซ่อมแซมผิวจราจรทางเข้าหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา | 706000 |  |  |  | 706000 | 0
|  |  | รวม 0700322001420053 |  |  | (5000H0858207) | 2071500 | 1939187.6 | 22728.41 | 0 | 109583.99 | 93.6127
1 | 22001 | 600 | 0700322001420053 | 070035000H0858 | 5611320 | ขุดลอกหน้าฝายสินธุกิจปรีชา | 2071500 | 1939187.6 | 22728.41 |  | 109583.99 | 93.6127
|  |  | รวม 0700322001420054 |  |  |  | 2218100 | 1574383.6 | 255066 | 0 | 643716.4 | 70.9789
1 | 22001 | 600 | 0700322001420054 | 070035000H0858 | 5611320 | ขุดลอกลำน้ำแม่งัด กม.0+000-3+000 | 1336900 | 776861.5 |  |  | 560038.5 | 58.1092
2 | 22001 | 600 | 0700322001420054 | 070035000H0858 | 5611320 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก กม.22+000-36+000 | 881200 | 797522.1 |  |  | 83677.9 | 90.5041
|  |  | รวม 0700322001420060 |  |  |  | 759000 | 559832.2 | 0 | 0 | 199167.8 | 73.7592
1 | 22001 | 600 | 0700322001420060 | 070035000H0858 | 5611320 | ค่ากำจัดวัชพืช | 759000 | 559832.2 |  |  | 199167.8 | 73.7592
|  |  | รวม 0700322001420062 |  |  |  | 498000 | 392640 | 0 | 0 | 105360 | 78.8434
1 | 22001 | 600 | 0700322001420062 | 070035000H0858 | 5611320 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 498000 | 392640 |  |  | 105360 | 78.8434
ค่าใช้จ่ายอื่น | [6 empty] | 201400 | 195200 | 0 | 0 | 6200 | 96.9215
|  |  | รวม 0700322001700002 |  |  |  | 201400 | 195200 | 0 | 0 | 6200 | 96.9215
1 | 22001 | 600 | 0700322001700002 | 070035000H0858 | 5611500 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ | 201400 | 195200 |  |  | 6200 | 96.9215
Note on H34: gfmis_user:

## งบประมาณ 2555
โครงการชลประทานเชียงใหม่
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
สำนัก/โครงการ | งบดำเนินงาน |  |  |  | งบลงทุน |  |  |  | งบกลาง |  |  |  | รายจ่ายอื่น |  |  |  | รวมทั้งสิ้น
| เงินงบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | อัตราการเบิกจ่าย | เงินงบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | อัตราการเบิกจ่าย | เงินงบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | อัตราการเบิกจ่าย | เงินงบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | อัตราการเบิกจ่าย | เงินงบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | อัตราการเบิกจ่าย
โครงการส่งน้ำฯแม่แฝก-แม่งัด | 944700 | 567836.6 | 376863.4 | 60.1076 | 27913519 | 24486303.75 | 3427215.25 | 87.722 |  |  |  |  | 201400 | 195200 | 6200 | 96.9215 | 29059619 | 25249340.35 | 3810278.65 | 86.8881
-เงินงบประมาณ 2556 | 944700 | 567836.6 | 376863.4 | 60.1076 | 27913519 | 24486303.75 | 3427215.25 | 87.722 |  |  |  |  | 201400 | 195200 | 6200 | 96.9215 | 29059619 | 25249340.35 | 3810278.65 | 86.8881